პროგრამული ღონისძიებების განხორციელების გეგმა-გრაფიკი,

პასუხისმგებლის მინიშნებით
                                                                         ცხრილი #1

	#
	ღონისძიება
	განხორციელების პერიოდი
	პასუხისმგებელი შესრულებაზე

	1
	2
	3
	4

	1
	თამბაქოს მოხმარების, ჯანმრთელობისათვის მავნე ჩვევებისა და სოციალურად განსაკუთრებით საშიში დაავადებების რისკ-ფაქტორების პრევენცია (ქვეპროგრამა)
	01-12 2001წ.
	თამბაქოს საწინააღმდეგო ეროვნული ცენტრი

	2
	საზოგადოებრივი (მ.შ.პირველადი) ჯანდაცვის სამსახურების პერსონალის მეთოდურ-პრაქტიკული მომზადება მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების სფეროში
	01-06. 2001წ.
	დკეც-ის ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სექტორი

	2.1
	სამეცნიერო მეთოდური მასალების მოძიება
	01.2001წ.
	“--------”

	2.2
	Mმეთოდური რეკომენდაციების მომზადება/ადაპტირება
	02-03.2001წ.
	“--------”

	2.3
	Mმეთოდური რეკომენდაციებისთვის თვალსაჩინო მასალების მომზადება,მასალების კორექცია, რეცენზირება და გამრავლება
	03-05.2001წ.
	“--------”

	2.4
	საზოგადოებრივი (მ.შ. პირველადი) ჯანდაცვის სამსახურების პერსონალის (13 რეგიონული სამსახური) პრაქტიკული მომზადება /ტრეინინგი/ მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების სფეროში
	06.2001წ.
	დკეც-ის ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სექტორი

	3
	სამედიცინო-პროფილაქტიკური ინფორმაციული ინტერვენცია მიზნობრივ ჯგუფებში
	01-12.2001წ.
	საქართველოს რკინიგზის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი, დკეც-ის ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სექტორი

	3.1
	სამგზავრო მატარებლებში საინფორმაციო ინტერვენცია ვიდეო საშუალებებით 
	01-12 2001წ.
	“--------”

	3.2
	შედეგების მონიტორინგი 
	01-12 2001წ.
	“--------”

	4
	მოსახლეობის რისკ-ჯგუფების განათლება ჯანმრთელობის ხელშეწყობის აქტუალურ საკითხებში
	03-12.2000წ.
	დკეც-ის ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სექტორი

	4.1
	მოსახლეობისათვის პოპულარული საგანმანათლებლო თემატური სამახსოვროების მომზადება, უპირატესად პირველადი ჯანდაცვის ქსელის სპეციალისტების მიერ გასავრცელებლად
	01-04.2000წ.
	“---------”

	4.2
	თემატური სამახსოვროების გამრავლება და გავრცელება მოსახლეობის რისკ-ჯგუფებში

	03-12 2001წ. 
	“--------”

	1
	2
	3
	4

	5
	მოსახლეობის უწყვეტი ინფორმირება ჯანმრთელობის ხელშეწყობისა და მოსალოდნელი რისკ-ფაქტორების პრევენციის გზების თაობაზე მედიის მეშვეობით
	01-12.2001წ.
	დკეც-ის ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სექტორი

	5.1
	ყოველკვირეული საინფორმაციო და პრაქტიკული რეკომენდაციების ბიულეტენების მომზადება
	01-12.2001წ.
	“--------”

	5.2
	ბიულეტენების გავრცელება მედიის ეროვნულ და რეგიონულ ორგანოებსა და ჯანდაცვასთან დაკავშირებული სექტორების საკვანძო ორგანიზაციებში
	01-12.2001წ.
	“--------”

	6
	სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია/აქციები ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებაში სპეციალისტებისა და საზოგადო მოღვაწეების მხარდაჭერის უზრუნველსაყოფად 
	04,12.2001წ.
	დკეც-ის ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სექტორი

	6.1
	ჯანმრთელობის მსოფლიო დღე – მონაწილეობა სპეციფიური თემით
	07.04.2001წ.
	“--------”

	6.2
	საქართველოს მედიცინის კვირეული – მონაწილეობა სპეციფიური თემით
	23.12.2001წ
	“--------”

	7
	მოსახლეობის ინფორმირება ჯანმრთელობისათვის მავნე ჩვევების რისკ-ფაქტორთა შესახებ მასობრივი საინფორმაციო საშუალებებით
	01-12 2001წ.
	პროგრამის ორგანიზაციულ-მეთოდური ჯგუფი

	8
	ჯანმრთელობის ხელშემწყობი სკოლების ქსელის დამკვიდრებისათვის ნიადაგის მომზადება
	01-12 2001წ.
	პროგრამის ორგანიზაციულ-მეთოდური ჯგუფი

	8.1
	პილოტური ტესტირება-გამოკითხვა
	01-06 2001წ.
	~--------~

	8.2
	სპეციალიზირებული სასწავლო-ინფორმაციული მასალების მომზადება და დანერგვა
	01-12 2001წ.
	~--------~

	8.3
	`ჯანსაღი სკოლების დღის~ დამკვიდრება
	10 2001წ.
	~--------~

	8.4
	პილოტური (მოდელური) პროექტის განხორციელება ქ. ფოთის ბაზაზე
	01-12 2001წ.
	~--------~

	8.5
	საზოგადოებრივი ჯანდაცვითი სამსახურების წარმომადგენელთა სპეციალიზირებული ტრენინგი
	01-03 2001წ.
	~--------~

	9
	პროგრამის WEB გვერდისა და საინფორმაციო ბანკის შექმნა
	01-12 2001წ.
	პროგრამის ორგანიზაციულ-მეთოდური ჯგუფი

	9.1
	WEB გვერდის შექმნა
	01 2001წ. 
	~--------~

	92
	WEB გვერდის ადმინისტრირება
	01-12 2001წ.
	~--------~

	10
	ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების სატელევიზიო ციკლი
	01-12 2001წ.
	პროგრამის ორგანიზაციულ-მეთოდური ჯგუფი


2

