ძირითადი ღონისძიებების დახასიათება
	#
	ღონისძიების დასახელება
	ღონისძიების მიზანი და ამოცანა
	პროცედურა
	შედეგი

	1
	საინფორმაციო მომსახურება და პროპაგანდა
	Pპრობლემის აქტუალობის წარმოჩინება, პრობლემის გარშემო მოსახლეობაში სწორი ორიენტაციის ჩამოყალიბება 
	ინფორმაციების გავრცელება პრესით და ტელევიზიით, შესაბამისი საინფორმაციო ბეჭვდითი მასალების გავრცელება
	მოსახლეობის მხრიდან პრობლემის სრულფასოვანი გააზრების დაწყება, მისი გააქტიურების საფუძვლების შექმნა.

	2
	საგანმანათლებლო საქმიანობა

	Pპრობლემის გარშემო მოსახლეობის სრულყოფილი სამედიცინო-პროფილაქტიკური განათლება
	Mმას-მედიის საშუალებებით, სატრეინინგო კურსების შემოღება, ცალკეული საგანმანათლებლო ღონისძიება, ძირითადად მოზარდებში და ახალგაზრდებში
	Mმოსახლეობის სამედიცინო განათლების დონის ამაღლება

	3
	მონიტორინგის განხორციელება, სექტორალური საინფორმაციო ბაზის სრულყოფა, სოციალურ ეპიდემიოლოგიური კვლევების წარმოება
	მავნე ჩვევებთან და არაქრონიკული დაავადებების გამომწვევ რისკ-ფაქტორებთან დაკავშირებული ინფორმაციების მიღების სისტემების აგება
	სექტორთა შორის ინფორმაციების გაცვლის მექანიზმების ამოქმედება, სოციალურ-ეპიდემიოლოგიური გამოკვლევები, სტატისტიკური ანალიზი, პროგრამული ღონისძიებების დინამიური ეპიდზედამხედველობა
	ინტერსექტორალური საინფორმაციო ბაზის ჩამოყალიბება, პროგრამულ საკითხებთან დაკავშირებული მედიკო-ბიოლოგიური, სოციალურ-ეკონომიკური, ზნეობრივი, სამართლებრივ-ეთიკური, დემოგრაფიული ასპექტების ანალიზისა და შეფასებისათვის საფუძვლების ჩამოყალიბება

	4
	სექტორალური ურთიერთობების განვითარებისა და უწყებათაშორისი კოორდინაციის ხელშეწყობა, ჯანსაღი საზოგადოებრივი პოლიტიკის დანერგვისათვის და ჯანმრთელობისათვის მავნე პროდუქციის კონტროლის მექანიზმების გატარებისათვის რეკომენდაციების შემუშავება
	ჯანმრთელობისათვის ხელშეწყობისა და ცჯწ-ის დანერგვისათვის აუცილებელი საზოგადოებრივი და ინტერსექტორალური სისტემების აგება, ჯანსაღი საზოგადოებრივი პოლიტიკის პოპულარიზაცია და დანერგვა
	რეკომენდაციები, დიალოგები, აქტიური შეხვედრები, ინფორმაციის სისტემატური გავრცელება, მას-მედიის ჩართვა საზოგადოებრივი მობილიზაციის და შესაბამისი აზრის განვითარების მიზნით; ერთიანი სტრატეგიების დაგეგმვა
	ჯანმრთელობისათვის ხელშეწყობისა და ცჯწ-ის დანერგვისათვის ფართო საზოგადოებრივი მოძრაობის საფუძვლების ჩამოყალიბება;

	5
	მოსახლეობაში, მიზნობრივ ჯგუფებში და ცალკეულ პირებში პრობლემის ან მისი წარმოქმნის შესაძლო რისკ-ფაქტორების განეიტრალებისათვის დამხმარე მეთოდური მასალების გაანალიზება, შემუშავება და გავრცელება
	პრობლემის ან მისი წარმოქმნის შესაძლო რისკ-ფაქტორების განეიტრალების საქმეში პრაქტიკული და მეთოდური დახმარება
	დამხმარე მეთოდური მასალების გაანალიზება, შემუშავება და გავრცელება, საკონსულტაციო და სარეკომენდაციო მომსახურების ქსელის განვითარება, ამავე მიზნით ჯანდაცვის ობიექტების მხარდაჭერა
	მოსახლეობაში, მიზნობრივ ჯგუფებში და ცალკეულ პირებში პრობლემის ან მისი წარმოქმნის შესაძლო რისკ-ფაქტორების განეიტრალების ეფექტური ხელშეწყობა

	6
	მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების პოტენციალის ჩართვა
	მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების შესაძლებლობების მაქსიმალურად მობილიზება
	ჟურნალისტთა ტრეინინგი, საინფორმაციო ფურცლების გავრცელება, მეთოდური მასალებით უზრუნველყოფა
	Pპრობლემის სრულყოფილი გაშუქების მიღწევა, პრობლემის სწორი გააზრება 

	7
	პრობლემის გარშემო მომუშავე ფიზიკური და იურიდიული პირების მეთოდური მხარდაჭერა და მათი სარეკომენდაციო მომსახურება 
	Pპრობლემის გარშემო მომუშავეთა რიცხვის ხარისხობრივი ზრდა, პროფილაქტიკური ღონისძიებების მასშტაბების საგრძნობი გაფართოება
	სარეკომენდაციო მასალების შემუშავება, სატრეინინგო აქტივობები
	Pპრობლემის გარშემო მომუშავეთა რიცხვის ხარისხობრივი ზრდა, პროფილაქტიკური ღონისძიებების მასშტაბების საგრძნობი გაფართოება


სამოქმედო გეგმა 

1. საინფორმაციო მომსახურება და პროპაგანდა
	ძირითადი ღონისძიებები
	თემატიკა
	მოცულობა
	შესრულების ვადა
	შემსრულებელი 

	საინფორმაციო მასალების გამოქვეყნება პრესაში:

1) გამაფრთხილებელი ფორმა,

2) საინფორმაციო განცხადება,

3) პოპულარული სტატია
	თამბაქო
	1) 96

2) 12

3) 12
	წლის განმავლობაში 
	თამბაქოს საწინააღმდეგო ეროვნული ცენტრი (თსეც)

	
	წამალთდამოკიდებ.
	1) 12

2) 2

3) 2
	წლის განმავლობაში 
	თსეც

	
	ალკოჰოლიზმი
	1) 6

2) 1

3) 1


	წლის განმავლობაში 
	თსეც

	
	ტოქსიკომანია
	1) 6

2) 1

3) 1
	წლის განმავლობაში 
	თსეც

	
	რისკ-ფაქტორები
	1) 6

2) 1

3) 1
	წლის განმავლობაში 
	თსეც

	ძირითადი ღონისძიებები
	თემატიკა
	მოცულობა
	შესრულების ვადა
	შემსრულებელი 

	საინფორმაციო მასალების გამოქვეყნება ტელევიზიით:

1) გამაფრთხილებელი ფორმა,

2) თემატური გადაცემა,


	თამბაქო
	1) 192

2) 12
	წლის განმავლობაში 
	თსეც

	
	წამალთდამოკიდებ.
	1) 26

2) 2
	წლის განმავლობაში 
	თსეც

	
	ალკოჰოლიზმი
	1) 12

2) 1
	წლის განმავლობაში 
	თსეც

	
	ტოქსიკომანია
	1) 12

2) 1
	წლის განმავლობაში 
	თსეც

	
	რისკ-ფაქტორები
	1) 12

2) 1
	წლის განმავლობაში 
	თსეც


	ძირითადი ღონისძიებები
	თემატიკა
	მოცულობა
	შესრულების ვადა
	შემსრულებელი 

	საინფორმაციო მასალების შემუშავება და გავრცელება :

1) საინფორმაციო ბუკლეტი
2) საინფორმაციო რეკომენდაციები

	თამბაქო
	1) 30 000

2) 10 000
	1) I და IV კვარტალი
2) II, III, IV კვ.
	თსეც

	
	წამალთდამოკიდებ.
	1) 4 000

2) 2 000
	1) II კვარტალი 

2) IV კვარტალი
	თსეც

	
	ალკოჰოლიზმი
	1) 2 000

2) 1 000
	1) III კვარტალი 

2) III კვარტალი
	თსეც

	
	ტოქსიკომანია
	1) 2 000

2) 1 000
	1) III კვარტალი 

2) III კვარტალი
	თსეც

	
	რისკ-ფაქტორები
	1) 2 000

2) 1 000
	1) III კვარტალი 

2) IV კვარტალი
	თსეც

	ძირითადი ღონისძიებები
	თემატიკა
	მოცულობა
	შესრულების ვადა
	შემსრულებელი 

	საპროპაგანდო აქციები:

1) 29 მარტი
საქართველო თამბაქოს გარეშე
2) 31 მაისი_

მსოფლიო თამბაქოს გარეშე
3) სექტემბრის მეორე პარასკევი_

სიჯანსაღის დღე
4) ნოემბრის ბოლო
პარასკევი_ ერთი დღე თამბაქოს გარეშე

	თამბაქო
	3
	1) 29 მარტი
2) 31 მაისი
3) ნოემბრის ბოლო პარასკევი
	თსეც

	
	ჯანმრთელობისა-

თვის მავნე ჩვევების პროფილაქტიკა და ცხოვრების ჯანსაღი წესი
	1
	ნოემბის ბოლო პარასკევი
	თსეც



2. საგანმანათლებლო საქმიანობა
	ძირითადი ღონისძიებები
	თემატიკა
	მოცულობა
	შესრულების ვადა
	შემსრულებელი 

	1) პირველადი ჯანდაცვის წარმომადგენელთა ტრეინინგი
2) სკოლის პედაგოგებისათვის მეთოდურების მიწოდება
3) თემატური საგანმანათლებლო ღონისძიებები
4) საოჯახო ,,ჯანმრთელობის ხელშემწყობი ცნობარის” შედგენა და სამედიცინო პროფილაქტიკური განათლება
(სულ 20000 ოჯახი) 
	თამბაქო
	1) 120 ექიმი
2) 400 სკოლა
3) 36 (4 თვეში)

4) 20000 ოჯახი
	1) II-III კვარტალი
2) III-IV კვ.

3) I-II-IV კვ.
	თსეც

	5) 
	წამალთდამოკიდებ.
	1) 120 ექიმი
2) 400 სკოლა
3) 9 (1 თვეში)

4) 20000 ოჯახი
	1) II-III კვარტალი
2) III-IV კვ.

3) I-II-IV კვ.
	თსეც

	6) 
	ალკოჰოლიზმი
	1) 120 ექიმი
2) 400 სკოლა
3) 6 

4) 20000 ოჯახი
	1) II-III კვარტალი
2) III-IV კვ.

3) II-IV კვ
	თსეც

	7) 
	ტოქსიკომანია
	1) 120 ექიმი
2) 400 სკოლა
3) 6

4) 20000 ოჯახი
	1) II-III კვარტალი
2) III-IV კვ.

3) II-IV კვ
	თსეც

	8) 
	რისკ-ფაქტორები
	1) 120 ექიმი
2) 400 სკოლა
3) 9 (1 თვეში)

4) 20000 ოჯახი
	1) II-III კვარტალი
2) III-IV კვ.

3) I-II-IV კვ.
	თსეც


3. მონიტორინგის განხორციელება, სექტორალური საინფორმაციო ბაზის სრულყოფა, სოციალურ ეპიდემიოლოგიური კვლევების წარმოება
	ძირითადი ღონისძიებები
	თემატიკა
	მოცულობა
	შესრულების ვადა
	შემსრულებელი 

	1) ქცევითი ფაქტორების კვლევა
2) მიმდინარე პროცესების მიმართ მოსახლეობის დამოკიდებულების კვლევა 

3) ერთიანი საინფორმაციო-სტატისტიკური მონაცემთა ბაზის ჩამოყალიბება
4) პროგრამის ეფექტურობის განმსაზღვრელი კვლევა
5) პროგრამის ზემოქმედების ქვეშ მყოფი ჯგუფების კვლევა საწყის და საბოლოო ეტაპებზე
	პროგრამის პრიორიტეტული კომპონენტები
	1) 4-ჯერ
800-ს რესპოდენტში
2) 8-ჯერ
800-ს რესპოდენტში
3) სრული სტატისტიკური ანალიზი
4) 2-ჯერ 

300-ს რესპორენტში 

5) 2-ჯერ 600-ს რესპოდენტში

	1)I-II-III-IV კვ.

2)I-II-III-IV კვ.

3) წლის განმავლობაში, საბოლოოდ IV კვ.

4)II-IV კვ.

5)III-IV კვ

	თსეც


4. სექტორალური ურთიერთობების განვითარებისა და უწყებათაშორისი კოორდინაციის ხელშეწყობა, ჯანსაღი საზოგადოებრივი პოლიტიკის დანერგვისათვის და ჯანმრთელობისათვის მავნე პროდუქციის კონტროლის მექანიზმების გატარებისათვის რეკომენდაციების შემუშავება
	ძირითადი ღონისძიებები
	თემატიკა
	მოცულობა
	შესრულების ვადა
	შემსრულებელი 

	1. ,ჯანმრთელობი-

სათვის ხელშეწყობისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების შესახებ"საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულების მიხედვით 2001 წელს გათვალისწინებული ღონისძიებების მეთოდური და სარეკომენდაციო უზრუნველყოფა
2) ,,საქართველოში თამბაქოს კონტროლისა და პროფილაქტიკის ღონისძიებათა შესახებ”საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულების მიხედვით 2001 წელს გათვალისწინებული ღონისძიებების მეთოდური და სარეკომენდაციო უზრუნველყოფა

	პროგრამის პრიორიტეტული კომპონენტები,

თამბაქო
	_
	წლის განმავლობაში
(6 აქტივობა)
	თსეც, ექსპერტთა ჯგუფი


5. მოსახლეობაში, მიზნობრივ ჯგუფებში და ცალკეულ პირებში პრობლემის ან მისი წარმოქმნის შესაძლო რისკ-ფაქტორების განეიტრალებისათვის დამხმარე მეთოდური მასალების გაანალიზება, შემუშავება და გავრცელება
	ძირითადი ღონისძიებები
	თემატიკა
	მოცულობა
	შესრულების ვადა
	შემსრულებელი 

	1)საკონსულტაციო ტელეფონის ამოქმედება
2)საკონსულტაციო კაბინეტის ფუნქციონირება
3)მავნე ჩვევების გადაგდების ხელშემწყობი  მეთოდურის შემუშავება და გავრცელება
4)პირველადი ჯანდაცვის ექიმთა ტრეინიგი
5)საოჯახო ,,ჯანმრთელობის ხელშემწყობი ცნობარის” კონტიგენტის სარეკომენდაციო მომსახურება
	თამბაქო
	1) 1

2) 5

3) 3

4)120 ექიმი
5) 5400 რეკომენ.
	1) I კვარტალი
2) I-IV კვ.

3) II-III-IV კვ
4) II-III კვარტალი
	თსეც

	
	წამალთდამოკ.
	1) 1

2) _

3) 1

4) _

5) 720 რეკომენ.
	1) I კვარტალი
2) _

3) II კვარტალი
4) _
	

	
	ალკოჰოლიზმი
	1) 1

2) 1

3) _

4) _

5) 360 რეკომენ.
	1) I კვარტალი
2) I-IV კვ.

3) _

4) _
	

	
	ტოქსიკომანია
	1) 1

2) _

3) 1

4) _

5) 360 რეკომენ.
	1) I კვარტალი
2) I-IV კვ.

3) III კვარტალი
4) _
	

	
	რისკ-ფაქტორები
	1) 1

2) 1

3) _

4) 120 ექიმი
5) 360 რეკომენ.
	1) I კვარტალი
2) I-IV კვ.

3) _

4) II-III კვარტალი
	


6. მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების პოტენციალის ჩართვა
	ძირითადი ღონისძიებები
	თემატიკა
	მოცულობა
	შესრულების ვადა
	შემსრულებელი 

	1) ჟურნალისტთა ტრეინინგი
2) საინფორმაციო ფურცლების გავრცელება
3) მას-მედიის მეთოდური მასალებით უზრუნველყოფა
4) პრეს-კონფერენცია
	თამბაქო,

პროგრამის პრიორიტეტული კომპონენტები

	1) 30 ჟურნალისტი
2) 24-ჯერ (თვეში ორი)

3) 50 იურიდიული პირის
4) 6-ჯერ
	1) II კვარტალი
2) I-IV კვ.

3) IV კვარტალი
4) I-IV კვ.


	თსეც


შედეგების შეფასების კრიტერიუმები
პროგრამის შინაარსისა და თავისებურებების გათვალისწინებით, პროგრამის მოცვის ვადებში (ერთი წელი) მთლიანობაში საბოლოო შედეგების მიღწევაზე აქცენტირება სცილდება რეალობის ფარგლებს;

 პროგრამის ისეთი მიმართულებები, როგორებიცაა საზოგადოებრივი აზრის მობილიზაცია, სრულყოფილი ინტერსექტორალური საინფორმაციო ბაზის ჩამოყალიბება, თამბაქოს მოხმარებისა და ჯანმრთელობისათვის სხვა მავნე ჩვევების მიმართ საზოგადოებაში ნეგატიური დამოკიდებულების განვითარება_ რთული სოციალური პრობლემაა და მის მიღწევას ესაჭიროება დროთა განმავლობაში განმამტკიცებელი ღონისძიებები, ღონისძიებათა დაფინანსების უწყვეტობა, სახელმწიფოს მხრიდან ერთმნიშვნელოვნად ჩამოყალიბებული პოზიცია _ განმტკიცებული სამართლებრივი ნებით. სწორედ ამიტომ, აღნიშნული მიმართულებების შემთხვევაში, შეფასების კრიტერიუმებს შესაბამისი საფუძვლების ჩამოყალიბება და ღონისძიებებისათვის შეუქცევადი და პროგრესულად მზარდი ტენდეციების მინიჭება შეადგენს. აღნიშნულის მიღწევა შესაძლებელია, თუ პროგრამის საწყის და საბოლოო ეტაპზე მოხდება სიტუაციის შეფასება და ამ გზით, ჩატარებული აქტივობების ეფექტიანობის სრული ანალიზი.

გარდა ამისა, შედეგების შეფასების ძირითად კრიტერიუმებს შეადგენს:

( პროგრამის ძირითადი სტრატეგიების მიხედვით მომზადებულ სკოლის პედაგოგთა რაოდენობა და მათი ჩართვის ხარისხი პროგრამის მიმდინარეობაში;

( სკოლათა და მოზარდთა გააქტიურების ხარისხი, აღნიშნულის ასახვა მოხდება სპეციალურად შემუშავებული და ამ მიმართულებით ადაპტირებული მონიტორინგული სისტემის გამოყენებით;

( საინფორმაციო მასალების ეფექტურობის ხარისხი და მათი გავრცელების მასშტაბები;

( პირველადი ჯანდაცვის წარმომადგენელთა პროგრამაში აქტიურად ჩართვის დონე, მათ მიერ განხორციელებული აქტივობების შეფასება;

( პროგრამის თანამდგომთა (მათ შორის მოზარდთა) რიცხობრივი მაჩვენებლები, მათი აქტიურობის დონის შეფასება.

( მას-მედიის წარმომადგენელთა ჩართვა და პრობლემის მრავალმხრივი წარმოჩინება;

( პროგრამა საშუალებას იძლევა პირდაპირი ზემოქმედება მოახდინოს 20 000 ოჯახზე (ერთი ოჯახის საშუალო სულადობა 3). აღნიშნულ ჯგუფზე პირდაპირი ზემოქმედება საშუალებას მოგვცემს განვსაზღვროთ პროგრამის მიმდინარეობის ეფექტურობა. 

( პროგრამით გათვალისწინებული სექტორალური ურთიერთობების განვითარებისა და უწყებათაშორისი კოორდინაციის ხელშეწყობა, ჯანსაღი საზოგადოებრივი პოლიტიკის დანერგვისათვის და ჯანმრთელობისათვის მავნე პროდუქციის კონტროლის მექანიზმების გატარებისათვის რეკომენდაციების შემუშავება, საბოლოო ჯამში ქვეყანაში უზრუნველყოფს ჯანმრთელობის ხელშემწყობი გარემოს ჩამოყალიბებისათვის საუკეთესო საფუძვლების შექმნას, რაც განსაკუთრებულ ეფექტს შესძენს პრევენციულ ღონისძიებებს;

